## Informacion General
Proyecto: | Sistema de Repositorio academico
Integrantes (y Rol):
Product Owner: | Diaz Castañeda, Jafeth
Scrum Master: | Alejandro Chavez Arzapalo
Equipo de Desarrollo: |  | Flavio Bravo Santos | Jorge de la Cruz Padilla | Camilo Armas Yalico | Kremlin Huaman Santos | Alejandro Chavez Arzapalo
Product Owner capacitado y comprometido? |  | si
Lugar y Hora de reunión Diaria |  | Fisi, 4:00 p.m.
Lugar y Hora de reunión Review |  | Casa de Flavio, 11:00 a.m.
Lugar y Hora de reunión Retrospectiva |  | Casa de Kremlin, 12:00 p.m.
Definición de Hecho: |  | Cada historia de usuario terminada debe cumplir lo siguiente: Diseño de interfaz, pruebas para encontrar incidencias y solucionarlos, pruebas dinamicas de regresion y de integracion superadas y diseño explicado en la reunión técnica semanal.
Velocidad actual:
Tamaño del Sprint: | 14 días calendario
Calendarios del Proyecto
| - Product Backlog (por lo meno al 70%) - Planificación del 1er Sprint | - 1er Spint: Review y Retrospectiva - 2do Sprint: Planificación | - 2er Spint: Review y Retrospectiva - 3er Sprint: Planificación | - 3er Spint: Review y Retrospectiva - 4to Sprint: Planificación | - 4to Spint: Review y Retrospectiva - 5to Sprint: Planificación | - 5to Spint: Review y Retrospectiva - 6to Sprint: Planificación | - 6to Spint: Review y Retrospectiva
Para el curso | 2015-01-22 | 2015-01-29 | 2015-02-05 | 2015-02-12 | 2015-02-19 | 2015-02-26 | 2015-03-05
Interno del grupo (Ejemplo 1: Asumiendo que el P.O. dispone de mayor tiempo los lunes) | 2015-01-19 | 2015-01-26 | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 2015-03-02

## Product backlog
| Historia | Estimación | Importancia | Notas | Estado | Sprint
H1 | Plantilla general de los usuarios y administradores | 30 | 21 | Tener las vistas de cada módulo que tendrá el sistema | P | 1
H2 | Iniciar Sesion / Cerrar Sesion | 10 | 21 | Valida los datos ingresados y hace conexión con la BD | P | 1
H3 | Implementar el modulo de perfil de alumnos y administradores | 20 | 21 | mostrar la informacion personal del usuario y permitir actualizar | P | 1
H4 | Permitir que cada usuario pueda descargar un archivo seleccionados desde la pagina web | 40 | 13 | dar facil manejo a la hora de descargar los archivos a tu PC | P
H5 | Permitir que cada usuario pueda subir un archivo seleccionado al repositorio | 40 | 13 | dar facil manejo a la hora de subir los archivos desde tu PC | P
H6 | Implementar el modulo de gestion de usuario para alumnos | 15 | 13 | CRUD de alumnos | P
H7 | Implementar el modulo de gestion de usuario para administrador | 15 | 8 | CRUD de administrador | P
H8 | Crear seccion de cursos | 12 | 8 | CRUD de cursos | P
H9 | Crear seccion profesores relacionados a ese curso | 12 | 8 | CRUD de profesores con su curso | P
H10 | Crear seccion de areas de conocimiento para cursos y profesores | 12 | 8 | CRUD de areas | P
H11 | Crear sub-seccion de clases,practicas,examenes,materiales y proyectos relacionado a un profesor de un respectivo curso | 12 | 5 | mostrar la informacion de ese curso respecto al profesor | P
H12 | Permitir al usuario-alumno poder ingresar Comentarios respecto de un profesor que dicta un curso especifico | 10 | 5 | mostrar las criticas que tiene el profesor que enseña dicha materia | P
H13 | La busqueda de archivos se podra hacer segun Area de Conocimiento, Cursos y Profesores | 30 | 5 | nos da la agilidad de encontrar el archivo indicado según diferentes parametros | P
H14 | Crear seccion de Archivos recientes | 15 | 3 | CRUD de recientes | P
H15 | Permitir al usuario-alumno calificar los archivos recientes | 25 | 3 | permitira al usuario-alumno valorar los mejores documentos para ser aprobados y puedan ser descargados | P
H16 | Permitir que cada usuario pueda valorar cada archivo de Recientes para que pasen al repositorio final | 13 | 3 | permitir ver la calidad del archivo dado por los votos de los usuarios | P
H17 | Permitir al usuario-administrador poder pasar archivos recientes al repositorio | 20 | 2 | se logra esta funcionalidad luego de pasar el filtro de los votos y la verificacion del administrador | P
H18 | Permitir al usuario-administrador poder administrar los niveles del usuario-alumno | 15 | 2 | permite dar un mayor rango respecto de otros alumnos a la hora de calificar archivos | P
H19 | Permitir al usuario-administrador poder eliminar a cualquier usuario-alumno | 15 | 2 | permite manejar de la mejor manera a los usuarios que causan muchos problemas | P

## Sprint 1
Planificacion
Objetivo: | Lograr las interfaces principales
Dedicación al proyecto
| 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | TOTAL DE HORAS
Alejandro Arzapalo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11
Flavio Bravo | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12
Kremlin Huaman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
Camilo Armas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12
Jorge De la Cruz | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12
P.O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
Fase 1: Que hacer (análisis detallado con la presencia del P.O.)
Historia | 2015-01-19: Estimación; 2015-01-20: Criterio de Aceptación
H1 Iniciar Sesion | 2015-01-19: 5; 2015-01-20: Que pida Usuario y Contrasena
H2 Menu Principal | 2015-01-19: 4; 2015-01-20: Que aparezca el nombre de la empresa en la parte superior
Que tenga un menu con las 4 secciones pedidas
Que aparezca por defecto la seccion Perfil
H3 Cerrar Sesion | 2015-01-19: 5; 2015-01-20: Que este ubicado en la esquina derecha superior en cualquiera de las secciones
H4 Crear cuenta de usuario para alumnos | 2015-01-19: 6; 2015-01-20: Que permita guardar la informacion del alumno en una cuenta y verificar que sea de la FISI
Permitir que tenga accesibilidad al sistema con su cuenta
H6 Crear seccion perfil | 2015-01-19: 5; 2015-01-20: Permitir que muestra la informacion personal de la cuenta en la que este
Permitir modificar ciertos campos de la cuenta de usuario
Fase 2: Como hacer (dividir las historias en tareas, no es necesario la presencia del P.O.)
Historia | 2015-01-19: Tarea (con estimacion en horas); 2015-01-20: Pendiente; 2015-01-21: En curso; 2015-01-22: Terminado
H1 Iniciar Sesion | 2015-01-19: Modelado, Creacion y Conexion de la BD; 2015-01-20: X
| Creacion de la interfaz | X
| Creacion de caja de texto y botones | X
| Pruebas para buscar errores | X
H2 Menu Principal | 2015-01-19: Creacion de la interfaz; 2015-01-20: X
| Pruebas para buscar errores | X
H3 Cerrar Sesion | 2015-01-19: Agregar botón de cierre de conexión y regreso al interfaz login; 2015-01-20: X
H4 Crear cuenta de usuario para alumnos | 2015-01-19: Modelado, Creacion y Conexion de la BD; 2015-01-20: X
| Pruebas para buscar errores | X
H6 Crear seccion perfil | 2015-01-19: Creacion de la interfaz; 2015-01-20: X
| Creacion de caja de texto y botones | X
| Pruebas para buscar errores | X
Review | 2015-01-19: Producto
Feedback del Product Owner: Opinion y Conformidad
Retrospectiva | 2015-01-19: Procesos, relaciones, herramientas, etc
| Lo bueno |  | Por intentar
Mejorable
Plan de mejoras (resolver impledimientos)