## Informacion General
Proyecto: | Sistema de Repositorio Académico
Integrantes (y Rol):
Product Owner: | Lic. Yañez (Director de Escuela de Software)
Scrum Master: | Alejandro Arzapalo
Equipo de Desarrollo: |  | Flavio Bravo | Jorge de la Cruz | Camilo Armas | Kremlin Huaman
¿Product Owner capacitado y comprometido? |  | Sí
Lugar y Hora de reunión Diaria |  | Fisi, 4:00 p.m.
Lugar y Hora de reunión Review |  | Casa de Flavio, 11:00 a.m.
Lugar y Hora de reunión Retrospectiva |  | Casa de Kremlin, 12:00 p.m.
Definición de Hecho: |  | Cada historia de usuario terminada debe cumplir lo siguiente: Diseño de interfaz, pruebas para encontrar incidencias y solucionarlos, pruebas dinamicas de regresión y de integración superadas y diseño explicado en la reunión técnica semanal.
Velocidad actual:
Tamaño del Sprint: | 14 días calendario
Calendarios del Proyecto
| - Product Backlog (por lo meno al 70%) - Planificación del 1er Sprint | - 1er Spint: Review y Retrospectiva - 2do Sprint: Planificación | - 2er Spint: Review y Retrospectiva - 3er Sprint: Planificación | - 3er Spint: Review y Retrospectiva - 4to Sprint: Planificación | - 4to Spint: Review y Retrospectiva - 5to Sprint: Planificación | - 5to Spint: Review y Retrospectiva - 6to Sprint: Planificación | - 6to Spint: Review y Retrospectiva
Para el curso | 2016-05-22 | 2016-05-29 | 2016-06-05 | 2016-06-12 | 2016-06-19 | 2016-06-26 | 2016-07-03
Interno del grupo (Ejemplo 1: Asumiendo que el P.O. dispone de mayor tiempo los lunes) | 2016-05-19 | 2016-05-26 | 2016-06-02 | 2016-06-09 | 2016-06-16 | 2016-06-23 | 2016-06-30

## Product backlog
| Historia | Estimacion | Importancia | Notas | Estado | Sprint
H1 | Crear modelo de datos | 6 | 25 | Creación y relaciones de modelo de negocio para la base de datos | Terminado | 1
H2 | Plantilla base para el sistema | 5 | 35 | Formato de interfaz que se mantendrá en el software | Terminado | 1
H3 | Iniciar Sesión / Cerrar Sesión | 5 | 25 | valida el usuario y contraseña en la base de datos y establece una conexión | Terminado | 1
H4 | Crear cuenta de usuario para alumnos | 5 | 25 | CRUD de alumnos | Terminado | 1
H5 | Visualizar los datos de un alumno | 4 | 25 | mostrar la informacion personal del usuario y permitir actualizar | Terminado | 1
H6 | Permitir que cada usuario pueda descargar un archivo seleccionado desde la pagina web | 6 | 20 | dar facil manejo a la hora de descargar los archivos a tu PC | Terminado | 2
H7 | Permitir que cada usuario pueda subir un archivo desde la pagina web | 6 | 20 | dar facil manejo a la hora de subir los archivos al sistema | Terminado | 2
H8 | Crear sección de áreas de conocimiento | 5 | 15 | mostrar las areas que existen en la facultad de sistemas | Terminado | 2
H9 | Crear sección de cursos | 5 | 15 | mostrar los cursos que pertenecen a ciertas areas | Terminado | 2
H10 | Crear categoría acorde a clases, prácticas, exámenes, materiales y proyectos | 4 | 12 | mostrar la informacion de ese curso | Terminado | 2
H11 | Permitir al usuario (alumno) poder dar su opinion respecto a un profesor | 5 | 9 | mostrar los comentarios sobre profesores | Terminado | 3
H12 | Permitir que cada usuario pueda valorar cada archivo que este en la pagina (a favor o en contra) | 4 | 9 | Permitie ver calidad de archivos con referencia a cantidad de votos a favor o en contra | Terminado | 3
H13 | Permitir que cada sub-seccion puede ordenarse por Tiempo de subida | 5 | 9 | Facilidad de uso para encontrar un archivo reciente en el sistema web | Terminado | 3
H14 | Crear seccion de Archivos recientes | 5 | 7 | Mostrar archivos que se suben en tiempo real | Terminado | 3
H15 | Mostrar archivos en su respectiva sección | 5 | 5 | nos muestra un orden y mejor visualizacion para buscar archivos | Terminado | 3
H16 | Permitir buscar archivos especificos | 5 | 5 | nos da la agilidad de encontrar el archivo indicado | Terminado | 4
H17 | Permitir al usuario (administrador) poder eliminar cualquier comentario de un usuario (alumno) | 4 | 4 | permite manejar de la mejor manera el ambiente de los usuarios-alumno | Terminado | 4
H18 | Crear una seccion de profesores | 4 | 9 | Mostrar todos los profesores que se encuentran ejerciendo profesorado en la facultad | Terminado | 4
H19 | Mostrar datos de los profesores según corresponda | 3 | 5 | Mostrar los datos de cada profesor asignado a un o más cursos | Terminado | 4

## Sprint 1
Planificación
Objetivo: | Lograr las interfaces y requisitos iniciales
Dedicación al proyecto
| 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | TOTAL DE HORAS
Alejandro Arzapalo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6
Flavio Bravo | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7
Kremlin Huaman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6
Camilo Armas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8
Jorge de la Cruz | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5
P.O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Fase 1: Qué hacer (análisis detallado con la presencia del P.O.)
Historia | Estimación | Criterio de Aceptación
H1 Modelo de datos | 6 | Creación de los modelos de la base de datos
H2 Plantilla base para el sistema | 5 | Que la plantilla sea amigable para el usuario
Que tenga un menú con las 4 secciones pedidas
Que aparezca por defecto la sección Perfil
H3 Iniciar sesión / Cerrar sesión | 5 | Que aparezca en la esquina izquierda inferior el cerrar sesión
Que aparezca primero en la pagina web el iniciar sesión
H4 Crear cuenta de usuarios para alumno | 5 | Que permita guardar la información del alumno en una cuenta y verificar que sea de la FISI
Permitir que tenga accesibilidad al sistema con su cuenta
H5 Visualizar los datos de un alumno | 4 | Permitir que muestra la información personal de la cuenta en la que esté
Permitir modificar ciertos campos de la cuenta de usuario
Fase 2: Cómo hacer (dividir las historias en tareas, no es necesario la presencia del P.O.)
Historia | Tarea (con estimacion en horas) | Pendiente | En curso | Terminado
H1 Modelo de datos | Modelado, Creacion y Conexion de la BD |  |  | X | AA
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | JD
H2 Plantilla base para el sistema | Creacion de la interfaz de usuario para las diferentes secciones que tiene el sistema |  |  | X | KH
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | FB
H3 Iniciar sesion/cerrar sesion | Implementacion de la interfaz |  |  | X | KH
| Conexión a la BD |  |  | X | CA
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | FB
H4 Crear cuenta de usuario para alumno | Implementacion de la interfaz |  |  | X | KH
| Conexión a la BD |  |  | X | JD
| Creacion de caja de texto y botones |  |  | X | KH
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | FB
H6 Visualizar los datos de un alumno | Implementacion de la interfaz |  |  | X | CA
| Conexión a la BD |  |  | X | AA
| Creacion de caja de texto y botones |  |  | X | KH
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | CA
Review | Producto
| Feedback del Product Owner: Opinion y Conformidad | 1.- Interfaz de iniciar sesion sea el primero en aparecer en el sistema.
| Procesos, relaciones, herramientas, etc | 2.- mostrar los datos de un alumno y poder modificar ciertos atributos.
3.- Implementar boton de inicio para volver a la pagina principal
4.- Falta mensajes de aviso al guardar o editar un campo
Retrospectiva | Lo bueno | Mejorable | Por intentar
| Se cumplio, con las historias | La relacion y comunicación | Mayor Reuniones presenciales
|  | entre integrantes | donde esten todos
Plan de mejoras (resolver impledimientos)
1.- Asignar cargos adicionales (Programadores, Investigadores, Desarrolladores de Reportes)
2.- Dar seguimiento constante al avance de cada integrante
3.- Implementar un repositorio de versiones del software

## Sprint 2
Planificacion
Objetivo: | Lograr las interfaces principales
Dedicación al proyecto
| 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | TOTAL DE HORAS
Alejandro Arzapalo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6
Flavio Bravo | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7
Kremlin Huaman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6
Camilo Armas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8
Jorge De la Cruz | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5
P.O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Fase 1: Que hacer (análisis detallado con la presencia del P.O.)
Historia | Estimación | Criterio de Aceptación
H6 Permitir que cada usuario pueda descargar un archivo seleccionado desde la pagina web | 6 | poder descargar sin fallo los archivos del sistema
la interfaz de esta area debe ser amigable al usuario
Facilidad para encontrar esta funcionalidad y acceder a ella
H7 Permitir que cada usuario pueda subir un archivo desde la pagina web | 6 | poder subir archivos a un lugar especifico del sistema sin ocurrir fallos
la interfaz de esta area debe ser amigable al usuario
Facilidad para encontrar esta funcionalidad y acceder a ella
H8 Crear seccion de areas de conocimiento | 5 | Que aparezca en el izquierda de la interfaz principal
Facilidad para encontrar esta funcionalidad y acceder a ella
H9 Crear seccion de cursos | 5 | Que permita mostrar los profesores que estan en ese curso
Permitir que tenga accesibilidad al sistema con su cuenta usuario
H10 Crear sub-seccion de clases,practicas,examenes,materiales y proyectos | 4 | Permitir que muestra la informacion de los archivos con respecto a los profesores
Permitir que tenga accesibilidad al sistema con su cuenta usuario
Fase 2: Como hacer (dividir las historias en tareas, no es necesario la presencia del P.O.)
Historia | Tarea (con estimacion en horas) | Pendiente | En curso | Terminado
H6 Permitir que cada usuario pueda descargar un archivo seleccionado desde la pagina web | Conexion de la interfaz con la BD |  |  | X | KH
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | JD
H7 Permitir que cada usuario pueda subir un archivo desde la pagina web | Conexion de la interfaz con la BD |  |  | X | AA
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | FB
H8 Crear seccion de areas de conocimiento | Implementacion de la interfaz |  |  | X | KH
| Conexión a la BD |  |  | X | CA
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | KH
H9 Crear seccion de cursos | Implementacion de la interfaz |  |  | X | FB
| Conexión a la BD |  |  | X | JD
| Creacion de caja de texto y botones |  |  | X | KH
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | CA
H10 Crear sub-seccion de clases,practicas,examenes,materiales y proyectos | Implementacion de la interfaz |  |  | X | FB
| Conexión a la BD |  |  | X | AA
| Creacion de caja de texto y botones |  |  | X | KH
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | CA
Review | Producto
| Feedback del Product Owner: Opinion y Conformidad | 1.- Interfaz de subir archivos de ser de facil entendimiento.
| Procesos, relaciones, herramientas, etc | 2.- Poder visualizar todos los archivos que se tiene en el repositorio.
3.- Implementar boton de inicio para volver a la pagina principal
4.- llenarse todos los campos al subir un archivo.
Retrospectiva | Lo bueno | Mejorable | Por intentar
| Se cumplio, con las historias | compromiso de los | Mayor detalles y diseños en las
|  | integrantes del equipo | interfaces de todas las secciones.
Plan de mejoras (resolver impledimientos)
1.- Continuar con el seguimiento constante al avance de cada integrante.
2.- Ayuda mutua entre los miembros del equipo SCRUM.

## Sprint 3
Planificación
Objetivo: | Completar funcionalidades dinámicas en la web
Dedicación al proyecto
| 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | TOTAL DE HORAS
Alejandro Arzapalo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6
Flavio Bravo | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7
Kremlin Huaman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6
Camilo Armas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8
Jorge De la Cruz | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5
P.O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Fase 1: Que hacer (análisis detallado con la presencia del P.O.)
Historia | Estimación | Criterio de Aceptación
H11 Permitir al usuario (alumno) poder dar su opinion respecto a un profesor | 5 | creacion de los modelos de la base de datos
Que la plantilla sea amigable para el usuario
H12 Permitir que cada usuario pueda valorar cada archivo que este en la pagina (a favor o en contra) | 4 | Que la plantilla sea amigable para el usuario
Que tenga un menu con las 4 secciones pedidas
Que aparezca por defecto la seccion Perfil
H13 Permitir que cada sub-seccion puede ordenarse por Tiempo de subida | 5 | Que aparezca en la esquina izquierda inferior el cerrar sesion
Que aparezca primero en la pagina web el iniciar sesion
H14 Crear seccion de Archivos recientes | 5 | Que permita guardar la informacion del alumno en una cuenta y verificar que sea de la FISI
Permitir que tenga accesibilidad al sistema con su cuenta
H15 Mostrar archivos en su respectiva sección | 5 | Permitir que muestra la informacion personal de la cuenta en la que este
Permitir modificar ciertos campos de la cuenta de usuario
Fase 2: Como hacer (dividir las historias en tareas, no es necesario la presencia del P.O.)
Historia | Tarea (con estimacion en horas) | Pendiente | En curso | Terminado
H11 Permitir al usuario (alumno) poder dar su opinion respecto a un profesor | Modelado, Creacion y Conexion de la BD |  |  | X | AA
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | JD
H12 Permitir que cada usuario pueda valorar cada archivo que este en la pagina (a favor o en contra) | Creacion de la interfaz de usuario para las diferentes secciones que tiene el sistema |  |  | X | KH
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | FB
H13 Permitir que cada sub-seccion puede ordenarse por Tiempo de subida | Implementacion de la interfaz |  |  | X | KH
| Conexión a la BD |  |  | X | CA
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | FB
H14 Crear seccion de Archivos recientes | Implementacion de la interfaz |  |  | X | KH
| Conexión a la BD |  |  | X | JD
| Creacion de caja de texto y botones |  |  | X | KH
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | FB
H15 Mostrar archivos en su respectiva sección | Implementacion de la interfaz |  |  | X | CA
| Conexión a la BD |  |  | X | AA
| Creacion de caja de texto y botones |  |  | X | KH
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | CA
Review | Producto
| Feedback del Product Owner: Opinion y Conformidad | 1.- Interfaz de iniciar sesion sea el primero en aparecer en el sistema.
| Procesos, relaciones, herramientas, etc | 2.- mostrar los datos de un alumno y poder modificar ciertos atributos.
3.- Implementar boton de inicio para volver a la pagina principal
4.- Falta mensajes de aviso al guardar o editar un campo

## Sprint 4
Planificación
Objetivo: | Completar funcionalidades dinámicas en la web
Dedicación al proyecto
| 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | TOTAL DE HORAS
Alejandro Arzapalo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6
Flavio Bravo | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7
Kremlin Huaman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6
Camilo Armas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8
Jorge De la Cruz | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5
P.O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Fase 1: Que hacer (análisis detallado con la presencia del P.O.)
Historia | Estimación | Criterio de Aceptación
H16 Permitir buscar archivos especificos | 5 | creacion de los modelos de la base de datos
Que la plantilla sea amigable para el usuario
H17 Permitir al usuario (administrador) poder eliminar cualquier comentario de un usuario (alumno) | 4 | Que la plantilla sea amigable para el usuario
Que tenga un menu con las 4 secciones pedidas
Que aparezca por defecto la seccion Perfil
H18 Crear una seccion de profesores | 4 | Que aparezca en la esquina izquierda inferior el cerrar sesion
Que aparezca primero en la pagina web el iniciar sesion
H19 Crear seccion de Archivos recientes | 3 | Que permita guardar la informacion del alumno en una cuenta y verificar que sea de la FISI
Permitir que tenga accesibilidad al sistema con su cuenta
Fase 2: Como hacer (dividir las historias en tareas, no es necesario la presencia del P.O.)
Historia | Tarea (con estimacion en horas) | Pendiente | En curso | Terminado
H16 Permitir buscar archivos especificos | Modelado, Creacion y Conexion de la BD |  |  | X | AA
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | JD
H17 Permitir al usuario (administrador) poder eliminar cualquier comentario de un usuario (alumno) | Creacion de la interfaz de usuario para las diferentes secciones que tiene el sistema |  |  | X | KH
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | FB
H18 Crear una seccion de profesores | Implementacion de la interfaz |  |  | X | KH
| Conexión a la BD |  |  | X | CA
| Pruebas para buscar errores |  |  | X | FB
H19 Crear seccion de Archivos recientes | Implementacion de la interfaz |  |  | X | KH
| Conexión a la BD |  |  | X | CA